АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ СУВОРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 28 марта 2024 года | № 37 |
| --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

от 05.03.2021 № 27 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

В целях эффективного использования бюджета муниципального образования Северо-Западное Суворовского района, на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Устава муниципального образования Северо-Западное Суворовского района, администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района от 05.03.2021 № 27 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» следующие изменения:

1.1. Приложение изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования Северо-Западное Суворовского района в сети интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Глава администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |  | И.Л. Чекмарева |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района от 28.03.2024 № 37

Паспорт муниципальной программы

«Защита населения и территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района. Муниципальное казенное учреждение «Комплекс». Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение «Черепетское». |
| Соисполнители муниципальной программы | Структурные подразделения администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района: - Управление по жизнеобеспечению, ГО, ЧС и благоустройству; Муниципальное казенное учреждение «Комплекс». Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение «Черепетское». |
| Цели муниципальной программы | Основными целями Программы являются: -создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района по защите населения и территорий муниципального образования от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – ЧС), пожаров и обеспечения безопасности на водных объектах; -сокращение людских и материальных потерь от ЧС и пожаров; -обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования Северо-Западное Суворовского района. |
| Задачи муниципальной программы | Основными задачами Программы являются: -развитие механизмов координации управления в сфере пожарной безопасности, повышения безопасности населения и территории от угроз ЧС, охраны окружающей среды; -совершенствование организационной основы сил ликвидации ЧС, тушения пожаров и гражданской обороны; -совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности; -концентрация организационно-технических, финансовых, материальных и информационных ресурсов при решении проблемы обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования». |
| Целевые показатели муниципальной программы | Эффективность реализации Программы оценивается с использованием следующих групп целевых показателей, характеризующих: -количество пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах; -количество населения, пострадавшего в результате пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах; -доля населения муниципального образования, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения в составе региональной системы оповещения |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы: перечень подпрограмм муниципальной программы, основных мероприятий | Перечень подпрограмм Программы: 1. Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера: -снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера. 2. Пожарная безопасность на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района. Совершенствование противопожарной защиты учреждений образования и культуры на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района. Совершенствование противопожарной защиты лесов и лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций от лесных пожаров. Совершенствование противопожарной защиты населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района. Совершенствование систем мониторинга и прогнозирования ЧС, связанных с пожарами на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района. Организация и развитие системы подготовки руководящего состава и специалистов администраций муниципальных образований поселений и населения к действиям в ЧС, связанных с пожарами, на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Подпрограмма будет реализована в течение 2020 – 2025 годов. |
| Объемы финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Общий объем финансовых средств по программе: «Защита населения и территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» из бюджета муниципального образования Северо-Западное Суворовского района» – 5240,16765 руб., в том числе: 2020 г. – 728,00 тыс. руб.; 2021 г. – 820,517 тыс. руб.; 2022 г. – 872,91273 тыс. руб.; 2023 г. – 1518,73792 тыс. руб.; 2024 г. –650,00 тыс. руб.; 2025 г. – 650,00 тыс. руб. В том числе объем финансовых средств по Подпрограммам: Подпрограмма: «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения на водных объектах на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района», за счёт всех источников финансирования – 1702,11865 тыс. руб., в том числе: 2020 г. – 147,711 тыс. руб.; 2021 г. – 469,917 тыс. руб.; 2022 г. – 542,75273 тыс. руб.; 2023 г. – 541,73792тыс. руб.; 2024 г. –0,00 тыс. руб.; 2025 г. – 0,00тыс. руб. Подпрограмма: «Пожарная безопасность на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района» за счёт всех источников финансирования – 3538,049 тыс. руб., в том числе: 2020 г.– 580,289 тыс. руб.; 2021 г.– 350,600 тыс. руб.; 2022 г. – 330,160 тыс. руб.; 2023 г.– 977,000 тыс. руб.; 2024 г–650,000 тыс. руб.; 2025 г.- 650,000 тыс. руб.. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и показатели социально-экономической эффективности | В результате выполнения мероприятий, намеченных настоящей Программой, предполагается: - повысить процент населения, оповещаемого в случае возникновения ЧС (до 90%); - повысить процент населения, информируемого в случае возникновения ЧС (до 90%); - уменьшить количество пожаров (до 5 ед.); - уменьшить количество людей, погибших на пожарах (до 1 чел.); - уменьшить количество людей, травмированных на пожарах (до 1 чел.); - уменьшить долю населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района (до 88%) |

- 1. Характеристика текущего состояния, основные показатели, основные проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом

- Существо проблемы состоит в том, чтобы, обеспечив снижение количества чрезвычайных ситуаций и повышение уровня безопасности населения от угроз природного и техногенного характера, создать все необходимые условия для устойчивого развития муниципального образования Северо-Западное Суворовского района (далее муниципальное образование) в условиях мирного и военного времени.

Так же возникают проблемные вопросы по решению задач связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения, для устранения которых необходимо создавать, накапливать и использовать материально-технические ресурсы, а в некоторых случаях при создании запасов резерва необходимо резервировать финансовые средства, которые при необходимости можно обратить в материальные ресурсы, избежав при этом затраты на хранение и поддержание потребительной стоимости товаров.

- Выполнение мероприятий, предлагаемых настоящей Программой, направлено на эффективное противодействие возникновению чрезвычайных ситуаций, предотвращение гибели людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера.

Для повышения у населения уровня подготовки и уверенности в эффективности применяемых средств и методов внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для оперативного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях с учетом постоянного увеличения потока информации о различных опасностях необходимо активно использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии.

Организационным механизмом реализации такого комплекса мер является принятие долгосрочной целевой программы, непосредственными участниками которой должны стать администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района.

Анализ противопожарного состояния объектов административной сферы муниципального образования показывает, что невыполнение части требований правил и норм пожарной безопасности обусловлено, прежде всего, значительным износом основных фондов, инженерно-технического оборудования, недостаточным финансированием мероприятий, направленных на укрепление противопожарной защиты учреждений административной сферы.

Несмотря на то, что ежегодно статистика количества пожаров, материального ущерба от них и гибели людей на пожарах снижается, последствия от них остаются крайне высокими.

В значительной мере это обусловлено недостаточной защищенностью населения от пожаров, особенно слабо защищенных в социальном отношении людей (малоимущие, пенсионеры, дети).

Пожары в жилом секторе составляют основную часть в структуре пожаров по объектам их возникновения.

Решению этих задач должна служить муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности».

2. Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью Программы является повышение уровня защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время, пожарной безопасности. Также пподдержка и приоритетное развитие пожарной безопасности административной сферы на территории муниципального образования, снижение риска пожаров, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей, снижение ущерба от пожаров.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

- реализация системы мер по подготовке населения и специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях;

- создание, содержание и организация деятельности добровольно пожарных дружин;

- проведение работ по созданию, сохранению и использованию резерва материальных ресурсов в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование системы управления, связи и оповещения;

- проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

- поддержка и приоритетное развитие пожарной безопасности на территории муниципального образования;

- снижение риска пожаров, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей.

3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» планируется к реализации в течение 2020-2025 годов.

4. Социально-экономическая эффективность Программы

Реализация Программы позволит:

Развитие и совершенствование аварийно-спасательного формирования для оперативного реагирования по ликвидации ЧС природного и техногенного характера;

- повышение количества запасов материально технических ресурсов в целях использования при возникновении ЧС мирного и военного времени;

- улучшение уровня подготовки населения и должностных лиц к действиям при возникновении ЧС мирного и военного времени;

- качественное выполнение задач по недопущению гибели людей на водных объектах, и организация жизнеобеспечения в период паводка.

В результате выполнения мероприятий, намеченных настоящей Программой, предполагается уменьшить количество погибших и травмированных людей при пожарах, обеспечить сокращение материальных потерь, создать эффективную систему обеспечения пожарной безопасности

При выполнении намеченных в Программе мероприятий предполагается

- снизить количество пожаров на 17 %;

- снизить гибель и травматизм людей от пожаров на 9%;

- снизить материальные потери от пожаров на 15 %

- повысить эффективность использования финансовых ресурсов.

5. Перечень Подпрограмм муниципальной Программы

| Наименование мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО Суворовский район | областного бюджета | местного бюджета | Внебюджетных источников |  |
| Обеспечение безопасности отдыха людей на водных объектах в летний период на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района | 2021-2025 | 1702,11865 | 1702,11865 |  |  |  | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
|  | 2020 | 147,711 | 147,711 |  |  |  |  |
|  | 2021 | 469,917 | 469,917 |  |  |  |  |
|  | 2022 | 542,75273 | 542,75273 |  |  |  |  |
|  | 2023 | 541,73792 | 541,73792 |  |  |  |  |
|  | 2024 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 2025 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Пожарная безопасность на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района | 2021-2025 | 3071,049 |  |  | 3071,049 |  | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
|  | 2020 | 580,0289 |  |  | 580,0289 |  |  |
|  | 2021 | 350,600 |  |  | 350,600 |  |  |
|  | 2022 | 330,160 |  |  | 330,160 |  |  |
|  | 2023 | 977,000 |  |  | 977,000 |  |  |
|  | 2024 | 650,00 |  |  | 650,00 |  |  |
|  | 2025 | 650,00 |  |  | 650,00 |  |  |

.

5.1. Подпрограмма: «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения на водных объектах на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района»

Паспорт

подпрограммы: «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения на водных объектах на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района»

| Наименование подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения на водных объектах на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района» (далее – Подпрограмма). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района. Муниципальное казенное учреждение «Комплекс». Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение «Черепетское». |
| Соисполнители муниципальной программы | Структурные подразделения администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района: - Управление по жизнеобеспечению, ГО, ЧС и благоустройству; Муниципальное казенное учреждение «Комплекс». |
| Цели подпрограммы | Основными целями Подпрограммы являются: - создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности муниципального образования по защите населения и территорий муниципального образования от угроз ЧС природного и техногенного характера, - создание организованных мест массового отдыха людей на воде (пляжей) и общественных спасательных постов является главной составляющей в создании комплексной безопасности населения на водных объектах муниципального образования; - организация безопасного пропуска паводковых вод и эксплуатации гидротехнических сооружений; - обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования; - сокращения негативной деятельности человека на окружающую среду. |
| Задачи подпрограммы | Основными задачами Подпрограммы являются: - развитие механизмов координации управления в сфере повышения безопасности населения и территории от угроз ЧС природного и техногенного характера, охраны окружающей среды; - повышение удельного веса населения, оповещаемого и информируемого в случае возникновения ЧС; - концентрация организационно-технических, финансовых, материальных и информационных ресурсов при решении вопросов обеспечения предупреждения и ликвидации ЧС на территории муниципального образования; -предупреждение опасного поведения людей на водных объектах. - сокращение детского травматизма на водных объектах. - совершенствование организации пляжного отдыха, культуры отдыха на водных объектах, соблюдения мер безопасности на рыбалке в летнее и зимнее время года - формирование общественного мнения по проблеме безопасности на водных объектах - анализ влияния социальных и экономических факторов на состояние безопасности на водных объектах - ликвидация несанкционированных мест купания, проведение мероприятий по обследованию дна накануне открытия купального сезона в местах массового отдыха населения |
| Целевые показатели подпрограммы | Эффективность реализации Подпрограммы оценивается с использованием следующих групп целевых показателей, характеризующих следующими показателями: - количество населения, оповещаемого в случае возникновения ЧС (тыс. чел.); - процент населения, оповещаемого в случае возникновения ЧС (%); - количество населения, информируемого в случае возникновения ЧС (тыс. чел.); - процент населения, информируемого в случае возникновения ЧС (%); |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма будет реализована в течение 2020-2025 годов. |
| Объемы финансирования подпрограммы, в том числе по годам | Объем финансовых средств по Подпрограмме из бюджета муниципального образования Северо-Западное Суворовского района составляет– 1702,11865 тыс. руб., в том числе: 2020 г. – 147,711 тыс. руб.; 2021 г. – 469,917 тыс. руб.; 2022 г. – 542,75273 тыс. руб.; 2023 г. – 541,73792 тыс. руб.; 2024 г. – 0,00 тыс. руб.; 2025 г. – тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий; - проведение профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах; - повышение уровня оперативности реагирования спасательных подразделений; - оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях |

- 5.1.1.Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом

Сферой реализации Подпрограммы является организация эффективной деятельности в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Несмотря на увеличение количества пляжей, большинство населения муниципального образования, использует для отдыха на воде в период купального сезона стихийные и неорганизованные места отдыха на воде, приводящие к несчастным случаям с людьми и гибели на воде.

Создание организованных мест массового отдыха людей на воде (пляжей) и общественных спасательных постов является главной составляющей в создании комплексной безопасности населения на водных объектах муниципального образования.

Выделение финансовых средств по обеспечению безопасности населения на воде в летний период (подготовка пляжей) муниципального образования Северо-Западное планируется в рамках межбюджетных трансфертов по соглашению.

Техногенные аварии могут создать угрозу жизни или повлечь за собой многочисленные человеческие жертвы, привести к разрушению зданий, сооружений, оборудования, нарушить производственный и транспортный процесс, жизнеобеспечение населения, а также нанести ущерб окружающей природной среде, поэтому своевременное оповещение и информирование населения о ЧС играет большую роль.

5.1.2. Сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» планируется к реализации в течение 2020 – 2025 годов.

5.1.3. Перечень мероприятий по реализации муниципальной

подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения на водных объектах на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района» за счёт всех источников финансирования

| Наименование мероприятия | Срок исполнения(год) | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет области | Бюджет муниципального образования | Бюджет поселения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальное образование Северо-Западное Суворовского района |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья | 2020-2025 | 1702,11865 | 0,00 | 1702,11865 | 0,00 | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
|  | 2020 | 147,711 | 0,00 | 147,711 | 0,00 |  |
|  | 2021 | 469,917 | 0,00 | 469,917 | 0,00 |  |
|  | 2022 | 542,75273 | 0,00 | 542,75273 | 0,00 |  |
|  | 2023 | 541,73792 | 0,00 | 541,73792 | 0,00 |  |
|  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2025 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Итого | 2020-2025 | 1702,11865 | 0,00 | 1702,11865 | 0,00 | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
|  | 2020 | 147,711 | 0,00 | 147,711 | 0,00 |  |
|  | 2021 | 469,917 | 0,00 | 469,917 | 0,000 |  |
|  | 2022 | 542,75273 | 0,00 | 542,75273 | 0,00 |  |
|  | 2023 | 541,73792 | 0,00 | 541,73792 | 0,00 |  |
|  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2025 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |

5.2. Подпрограмма: «Пожарная безопасность на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района»

Паспорт

подпрограммы: «Пожарная безопасность на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района»

| Наименование подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Пожарная безопасность на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района. |
| Соисполнители подпрограммы | Управление по жизнеобеспечению, ГО, ЧС и благоустройству |
| Цели подпрограммы | Основными целями Подпрограммы являются: -среднее время прибытия подразделений пожарной охраны к месту пожара; -количество пожаров; -количество людей, погибших на пожарах; -количество людей, травмированных на пожарах; -размер материального ущерба, причиненного пожарами. |
| Задачи подпрограммы | Основными задачами Подпрограммы являются: -развитие механизмов координации управления в сфере пожарной безопасности, повышения безопасности населения и территории от угроз ЧС, охраны окружающей среды; -совершенствование организационной основы сил ликвидации ЧС, тушения пожаров; -совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности; -концентрация организационно-технических, финансовых, материальных и информационных ресурсов при решении проблемы обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования. |
| Целевые показатели подпрограммы | Эффективность реализации Подпрограммы оценивается с использованием следующих групп целевых показателей, характеризующих: -среднее время прибытия подразделений пожарной охраны к месту пожара (мин.); -количество пожаров (ед.); -количество людей, погибших на пожарах (чел.); -количество людей, травмированных на пожарах (чел.); -размер материального ущерба, причиненного пожарами (тыс. руб.). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма будет реализована в течение 2020-2025 годов. |
| Объемы финансирования подпрограммы, в том числе по годам | Объем финансовых средств по подпрограмме из бюджета муниципального образования Северо-Западное Суворовского района» за счёт всех источников финансирования – 3538,049 тыс. руб., в том числе: 2020 г.– 580,289 тыс. руб.; 2021 г.– 350,600 тыс. руб.; 2022 г. – 330,16000 тыс. руб.; 2023 г.– 977,000 тыс. руб.; 2024 г– 650,000 тыс. руб.; 2025 г.- 650,000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повышение уровня оперативности реагирования спасательных подразделений |

5.2.1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом

В условиях динамично меняющихся социально-политических и экономических решений пожары продолжают оставаться дестабилизирующим фактором на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района. Обеспечение пожарной безопасности остается сложной и многогранной проблемой, которая стоит в ряду основополагающих в системе безопасности личности, общества и государства.

Ключевым моментом в проблеме обеспечения пожарной безопасности муниципального образования является поддержание материально-технической оснащенности подразделений пожарной охраны на качественном, современном уровне, соответствующем требованиям действующего законодательства, активная работа администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории поселения. Администрацией муниципального образования Северо-Западное Суворовского района проводится опашка населенных пунктов, установка противопожарных щитов, «рынд», ремонт элементов противопожарного водоснабжения, закупка ранцевых огнетушителей и мотопомп.

5.2.2. Сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района» планируется к реализации в течение 2020-2025 годов.

5.3. Перечень мероприятий по реализации муниципальной Подпрограммы

«Пожарная безопасность на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района» за счёт всех источников финансирования

| Наименование мероприятия | Срок исполнения (год) | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет области | Бюджет муниципального образования | Бюджет поселения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Совершенствование противопожарной защиты населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование Северо-Западное Суворовского района |  |  |  |  |  |  |
| Привлечение общественности (старост, старших улиц, домов) к профилактике пожаров в населенных пунктах | 2020-2025 | не требует финансирования |  |  | не требует финансирования | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
| Устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах и устройство минерализированных полос | 2020-2025 | 2705,589 в том числе: |  |  | 2705,589 в том числе: | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
|  | 2020 | 580,289 |  |  | 580,289 |  |
|  | 2021 | 305,600 |  |  | 305,600 |  |
|  | 2022 | 235,000 |  |  | 235,000 |  |
|  | 2023 | 534,7000 |  |  | 534,7000 |  |
|  | 2024 | 500,000 |  |  | 500,000 |  |
|  | 2025 | 550,000 |  |  | 550,000 |  |
| Обслуживание противопожарной сигнализации | 2020-2025 | 450,160 в том числе: |  |  | 450,160 в том числе: | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
|  | 2020 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | 2021 | 45,000 |  |  | 45,000 |  |
|  | 2022 | 95,160 |  |  | 95,160 |  |
|  | 2023 | 110,000 |  |  | 110,000 |  |
|  | 2025 | 100,000 |  |  | 100,000 |  |
|  | 2025 | 100,000 |  |  | 100,000 |  |
| Приобретение ранцевых огнетушителей | 2020-2025 | 77,500 в том числе: |  |  | 77,500 в том числе: | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
|  | 2020 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  | 2021 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  | 2022 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | 2023 | 27,5000 |  |  | 27,5000 |  |
|  | 2024 | 50,000 |  |  | 50,000 |  |
|  | 2025 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Приобретение гидрантов | 2020-2025 | 93,000 |  |  | 93,000 | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
|  | 2020 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  | 2021 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  | 2022 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  | 2023 | 93,000 |  |  | 93,000 |  |
|  | 2024 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  | 2025 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Приобретение клапана пожарного | 2020-2025 | 14,8000 |  |  | 14,8000 | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
|  | 2020 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  | 2021 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  | 2022 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  | 2023 | 14,800 |  |  | 14,800 |  |
|  | 2024 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  | 2025 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Приобретение косилки | 2023-2025 | 197,000 |  |  | 197,000 | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
|  | 2023 | 197,000 |  |  | 197,000 |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |
|  | 2025 |  |  |  |  |  |
| Итого за МО Северо-Западное Суворовского района | 2020-2025 | 3538,049 в том числе: |  |  | 3538,049 в том числе: | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
|  | 2020 | 580,289 |  |  | 580,289 |  |
|  | 2021 | 350,60 |  |  | 350,60 |  |
|  | 2022 | 330,160 |  |  | 330,160 |  |
|  | 2023 | 977,000 |  |  | 977,000 |  |
|  | 2024 | 650,0000 |  |  | 650,0000 |  |
|  | 2025 | 650,000 |  |  | 650,000 |  |

____________

- 6 Обоснование состава и значений показателей

муниципальной программы

Состав показателей результативности и эффективности муниципальной программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.

Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену в случае потери информативности того или иного показателя.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования Северо-Западное Суворовского района. Объемы финансирования программных мероприятий подлежат ежегодной корректировке в соответствии с уточнением бюджета муниципального образования Северо-Западное Суворовского района (далее – бюджет муниципального образования).

8. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации программы предусматривает использование рычагов экономической, финансовой и бюджетной политики в области пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района (далее - муниципальное образование). Ответственным исполнителем программы является администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района. Главный распорядитель бюджетных средств, администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района выполняет обязательства по реализации мероприятий Программы в соответствии с предельными объемами ассигнований, утвержденных Решением Собрания депутатов муниципального образования Северо-Западное Суворовского района «О бюджете муниципального образования Северо-Западное Суворовского района» на соответствующий год. При изменении объемов бюджетного финансирования, по сравнению с предусмотренными программой, заказчик и координаторы программы в установленном порядке уточняют объемы финансирования программных мероприятий с учетом средств местного бюджета.

Механизм реализации программы предусматривает ежегодное формирование документов: перечня объектов строительства (реконструкции) и мест, разрешенных для купания. Финансирование мероприятий программы осуществляется в соответствии с бюджетом муниципального образования Северо-Западное Суворовского района. Механизм реализации подпрограммы повышение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района базируется на принципах партнерства администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района, в том числе общественных, а также четкого разграничения полномочий, и ответственности всех исполнителей подпрограммы в рамках согласованных обязательств и полномочий. Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления.

9 Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

1. Данная Методика применяется для оценки эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности « (далее - муниципальная программа).

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:

- плановые значения - это значения, предусмотренные муниципальной программой, с учетом утвержденных изменений, внесенных в муниципальную программу на очередной финансовый год и плановый период на момент представления отчета о реализации муниципальной программы;

- фактические значения - это значения, представляемые ответственным исполнителем муниципальной программы как фактически достигнутые исполнителями муниципальной программы в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы / подпрограммы на конец отчетного периода.

3.1. Алгоритм расчета индекса стратегической результативности муниципальной программы (Rстр):

3.1.1. Рассчитать индекс стратегической результативности целевого показателя (R):

- для показателей, направленных на увеличение, R рассчитывается по формуле:

где:

Pплан - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы на конец отчетного периода;

Pфакт - фактическое значение целевого показателя реализации муниципальной программы на конец отчетного периода;

- для показателей, направленных на уменьшение, R рассчитывается по формуле:

3.1.2. Рассчитать индекс стратегической результативности муниципальной программы (Rстр) по формуле:

где:

Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

3.1.3. В случае наличия у муниципальной программы нескольких целей индекс стратегической результативности муниципальной программы (Rстр) рассчитывается как среднеарифметическое:

где:

Rцi - индекс стратегической результативности каждой цели муниципальной программы;

n - количество целей муниципальной программы.

3.2. Критерии оценки стратегической результативности муниципальной программы:

| Значение индекса стратегической результативности муниципальной программы (Rстр) | Стратегическая результативность муниципальной программы |
| --- | --- |
| Rстр >= 95% | высокая |
| 85% < Rстр < 95% | средняя |
| Rстр <= 85% | низкая |

4. Эффективность муниципальной программы - комплексный показатель степени достижения целевых показателей и результатов муниципальной программы с учетом произведенных затрат.

4.1. Индекс эффективности муниципальной программы (Eгп) вычисляется как сумма интегральных оценок по критериям, приведенным в таблице:

| N п | Наименование критерия | Варианты оценки | Интегральная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Финансовое обеспечение муниципальной программы |  |  |  |
| 1 | Доля фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней на конец отчетного периода | фактическое финансирование от запланированного объема: |  |
|  |  | - свыше 80% | 3 |
|  |  | - от 50 до 80% (включительно) | 2 |
|  |  | - от 20 до 50% | 1 |
|  |  | - менее 20% | 0 |
| 2 | Привлечение в рамках муниципальной программы областных средств (кроме субвенций) | - привлечено (факт) | 1 |
|  |  | - не привлечено | 0 |
| 3 | Привлечение в рамках муниципальной программы внебюджетных средств | - привлечено (факт) | 1 |
|  |  | - не привлечено | 0 |
| II. Организация контроля за реализацией муниципальной программы, степень достижения целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |
| 1 | Срок внесения изменений в муниципальную программу | - соответствует установленному порядку | 1 |
|  |  | - не соответствует установленному порядку | 0 |
| 2 | Стратегическая результативность муниципальной программы | - высокая | 2 |
|  |  | - средняя | 1 |
|  |  | - низкая | 0 |
| III. Результативность и эффективность подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы |  |  |  |
| 1 | Стратегическая результативность подпрограмм | доля подпрограмм с высокой результативностью в общем количестве подпрограмм: |  |
|  |  | - свыше 85% | 2 |
|  |  | - от 65 до 85% (включительно) | 1 |
|  |  | - менее 65% | 0 |
| 2 | Результативность исполнения подпрограмм | доля подпрограмм с высокой результативностью в общем количестве подпрограмм: |  |
|  |  | - свыше 85% | 2 |
|  |  | - от 65 до 85% (включительно) | 1 |
|  |  | - менее 65% | 0 |
| 3 | Эффективность исполнения подпрограмм | доля подпрограмм с высокой эффективностью в общем количестве подпрограмм: |  |
|  |  | - свыше 85% | 2 |
|  |  | - от 65 до 85% (включительно) | 1 |
|  |  | - менее 65% | 0 |

4.2. Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

| Значение индекса эффективности муниципальной программы (Eгп) | Эффективность муниципальной программы |
| --- | --- |
| Eгп = 14 | высокая |
| 8 < Eгп < 14 | средняя |
| Eгп <= 8 | низкая |

- 10. Анализ рисков реализации Программы (Подпрограмм) и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы

К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации Программы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относятся:

- несвоевременное выполнение работ по защите населения и территорий муниципального образования Северо-Западное Суворовского района, противопожарной защите объектов и других мероприятий, указанных в Программе.

Реализация Программы сопряжена, так же, с финансово-экономическими рисками:

- повышение стоимости работ, связанное с инфляционными процессами в экономике;

- сокращение объемов финансирования мероприятий из бюджета муниципального образования;

- невыполнение исполнителями обязательств по заключенным контрактам.

- 11. Управление реализацией муниципальной Программы и контроль хода ее выполнения

Муниципальным заказчиком Программы является администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района. Текущее управление и контроль реализации Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы и исполнителями мероприятий, включенных в программу. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется администрацией муниципального образования Северо-Западное Суворовского района.

_______________________________