## Лист1
Приказ от 24.03.2025 №8 О подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса Тульской области к отопительному периоду 2025-2026 годов
Дата |  | Апрель | [8 empty] | Май
|  | 2025-04-01 | 2025-04-05 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-25 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-31
№ | Ответственный | АМО | АМО | ТСО, РСО | АМО | АМО | Потребители, УК |  |  |  | АМО | АМО | АМО | АМО | АМО | АМО | АМО
| Муниципальное образование | П 2.1. План ликвидаций аварийных ситуаций 2025-2026г. | П 2.4 Доведение до РСО настоящего приказа | П 3.1. Утверждение плана подготовки к ОП теплоснабжающей и теплосетевой организации, владельцы тепловых сетей | П 2.2 Создание штаба. Обеспечить еженедельную работу штаба по подготовке к ОЗП 2025-2026 годов | П 2.3 Создание комиссии по проведению оценки обеспечения готовности с представителями РТН, ГЖИ, минэнерго | Утверждение планов мероприятий по подготовке объектов к ОП 2025-2026 годов |  |  |  | П 2.5 Назначение ответственных лиц по подготовке к отопительному сезону | П 2.6 План подготовки МО к ОЗП 2025-2026г. | П 2.7 Разработка графика освещения СМИ | П.2.8 Ревизия договоров по эл.снабжению на объектах теплоснабжения | П 2.9 Наличие баннера с актуальной информацией по подготовке к ОП | п.2.10. Согласование с ГЖИ тнформации об общем количестве МКД и количестве домов с центральным отоплением | П.2.11. учения по отработке взаимодействия персонала РСО, ОМС, ОИВ, ЕДДС, МЧС
[7 empty] | УК план (кол-во) | УК факт (кол-во) | Потребители план (кол-во) | Потребители факт (кол-во)
1 | МО Алексин | Постановление №350 от 31.03.25 | Доведён | Предоставлен | Постановление №380 от 08.04.25 | Постановление №394 от 10.04.25 | 5 | 5 | 82 | 11
2 | МО Арсеньевский район | Постановление №95 от 31.03.25 | Доведён | Предоставлен | Распоряжение №63-р от 27.02.25 | Распоряжение №62-р от 27.02.25 | 1 | 1 | 14 | 14 | Распоряжение №104-р от 15.04.25
3 | МО Белевский район | Постановление №143 от 31.03.25 | Доведён | Предоставлен | Распоряжение №82-р от 11.04.25 | Постановление №166 от 11.04.25 | 2 | 2 | 17 | 6 | Распоряжение №83-р от 11.04.25 |  |  |  | Размещено на сайте АМО
4 | МО Богородицкий район | Постановление №292 от 31.03.25 | Доведён | Предоставлен | Постановление №320 от 04.04.25 | Постановление №329 от 08.04.25 | 3 | 3 | 34 | 34
5 | МО Веневский район | Постановление №334 от 02.04.25 | Доведён | Предоставлен | Распоряжение №90-р от 31.03.25 | Распоряжение №105-р от 14.04.25 |  |  |  |  | Распоряжение №89-р от 31.03.25
6 | МО Воловский район | Постановление №186 от 01.04.25 | Доведён | Предоставлен | Распоряжение №80-р от 10.04.25 | Распоряжение №83-р от 11.04.25
7 | МО город Донской | Постановление №284 от 31.03.25 | Доведён | Предоставлен | Распоряжение №122-р от 08.04.25 | Распоряжение №122-р от 08.04.25 | 5 | 5 | 0 | 0 | Распоряжение №127-р от 09.04.25 |  |  |  | Распоряжение №115-р от 03.04.25
8 | МО Дубенский район | Постановление №207 от 31.03.25 | Доведён | Предоставлен | Постановление №244 от 15.04.25 | Распоряжение №30-р от 14.04.25
9 | МО город Ефремов | Постановление №643 от 31.03.25 | Доведён | Предоставлен | Постановление №721 от 14.04.25 | Постановление №723 от 15.04.25 | 5 | 5 | 60 | 60
10 | МО Заокский район | Постановление №319 от 04.04.25 | Доведён | Предоставлен | Постановление №346 от 15.04.25 | Постановление №348 от 15.04.25
11 | МО Каменский район | Постановление №130 от 31.03.25 | Доведён | Предоставлен | Постановление №162 от 14.04.25 | Постановление №164 от 14.04.25 | 1 | 1 | 19 | 19 |  | Постановление №181 от 29.04.25 |  |  | Размещено на сайте АМО
12 | МО Кимовский район | Постановление №525 от 02.04.25 | Доведён | Предоставлен | Распоряжение №98-р от 07.04.25 | Распоряжение №100-р от 07.04.25 | 3 | 1 | 50 | 37
13 | МО Киреевский район | Постановление №188 от 01.04.25 | Доведён | Предоставлен | Распоряжение №34-р от 14.04.25 | Распоряжение №153-р от 11.04.25 | 6 | 5 | 51 | 42
14 | Киреевский район город Киреевск | Постановление №188 от 01.04.25 | Доведён | Предоставлен | Распоряжение №34-р от 14.04.25 | Распоряжение №153-р от 11.04.25
15 | Киреевский район МО Болохово | Постановление №63 от 08.04.25 | Доведён | Предоставлен | Распоряжение №22-ОД от 10.04.25 | Распоряжение №23-ОД от 10.04.25
16 | Киреевский район МО Липки | Постановление №51 от 01.04.25 | Доведён | Предоставлен | Распоряжение №34-р от 14.04.25 | Распоряжение №35-р от 14.04.25
17 | МО Куркинский район | Постановление №194 от 31.03.25 | Доведён | Предоставлен | Постановление №207 от 07.04.25 | Постановление №208 от 07.04.25 | 1 | 1 | 3 | 2
18 | МО город Новомосковск | Постановление №1080 от 04.04.25 | Доведён | Предоставлен | Постановление №1302 от 18.04.25 | Постановление №1303 от 18.04.25 | 16 | 16 | 94 | 94
19 | МО р.п. Новогуровский | Постановление №35 от 07.04.25 | Доведён | Предоставлен | Постановление №41 от 14.04.25 | Постановление №40 от 14.04.25
20 | МО Одоевский район | Постановление №155 от 02.04.25 | Доведён | Предоставлен | Постановление №166 от 04.04.25 | Постановление №175 от 08.04.25 | 2 | 2 | 19 | 19
21 | МО Плавский район | Постановление №611 от 07.04.25 | Доведён | Предоставлен | Распоряжение №56-р от 15.04.25 | Постановление №643 от 14.04.25
22 | МО город Плавск | Постановление №611 от 07.04.25 | Доведён | Предоставлен | Распоряжение №55-р от 15.04.25 | Постановление №643 от 14.04.25
23 | МО п.г.т. Славный | Постановление №66 от 07.04.25 | Доведён | Предоставлен | Постановление №71 от 14.04.25 | Постановление №72 от 14.04.25
24 | МО Суворовский район | Постановление №364 от 03.04.25 | Доведён | Предоставлен | Постановление №412 от 15.04.25 | Распоряжение №114-р от 15.04.25
25 | Суворовский район МО Северо-Западное | Постановление №38 от 28.03.25 | Доведён | Предоставлен | Постановление №412 от 15.04.25 | Распоряжение №15-р от 14.04.25 | 2 | 2 | 1 | 1 | Распоряжение №17-Р от 29.04.2025 | Постановление №49 от 05.05.2025 | Утвержден 29.04.2025 | проведена | размещен на сайте АМО | на согласовании
26 | МО Тепло-Огаревский район | Постановление №116 от 01.04.25 | Доведён | Предоставлен | Распоряжение №90-р от 10.04.25 | Постановление №134 от 15.04.25
27 | МО Узловский район | Постановление №543 от 07.04.25 | Доведён | Предоставлен | Постановление №544 от 07.04.25 | Постановление №622 от 16.04.25 | 7 | 7 | 75 | 75 | Постановление №544 от 07.04.25 Приложение №1 | На согласовании | Предоставлен | На согласовании | Размещено на сайте АМО | Согласовано
28 | Узловский район МО Каменецкое | включили в план района | Доведён | Предоставлен | их включили в штаб района | их включили в комиссию района
29 | Узловский район МО Шахтерское | включили в план района | Доведён | Предоставлен | их включили в штаб района | их включили в комиссию района
30 | МО Чернский район | Постановление №239 от 20.03.25 | Доведён | Предоставлен | Распоряжение №38-р от 11.04.25 | Постановление №304 от 11.04.25
31 | МО Щекинский район | Постановление №4-570 от 01.04.25 | Доведён | Предоставлен | Постановление №4-640 от 15.04.25 | Постановление №4-658 от 15.04.25 | 5 | 4 | 0 | 10
32 | Щекинский район МО Первомайский | Постановление №77 от 18.04.25 | Доведён | Предоставлен | Постановление №75 от 11.04.25 | Постановление №76 от 11.04.25
33 | Щекинский район МО Советск | Постановление №4-8211 от 10.04.25 | Доведён | Предоставлен | Постановление №4-86 от 10.04.25 | Постановление №4-87 от 14.04.25 |  |  |  |  | Распоряжение №35-р от 14.04.25
34 | МО Ясногорский район | Постановление №250 от 02.04.25 | Доведён | Предоставлен | Распоряжение №17-ахд от 11.04.25 | Постановление №289 от 11.04.25
35 | МО город Ясногорск | Постановление №250 от 02.04.25 | Доведён | Предоставлен | Распоряжение №17-ахд от 11.04.25 | Постановление №289 от 11.04.25
36 | МО город Тула | Постановление №1/2791-р от 31.03.25 | Доведён | Предоставлен | Распоряжение №1/2969-р от 07.04.25 | Распоряжение №1/3150-р от 11.04.25